В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" разработан и утвержден Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384).

На основе Письма от 13.01.2014г. №08-10 Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) планируется  проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

-    создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

-    создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

-    создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

-    создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

Мероприятия должны реализоваться в соответствии со сроками, указанными в Плане действий по обеспечению введения ФГОС ДО (далее - План действий).

План детского сада  предусматривает  мероприятия по обеспечению введения ФГОС на институциональном (уровень образовательного учреждения) уровне.

План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

-создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;

-создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

-создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

-создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

-создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

Дорожная карта на институциональном (уровень образовательного учреждения) уровне.

| Направление мероприятий | Сроки | Ответственные | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО. | Декабрь 2013-май 2014 |  | Разработка и утверждение плана - графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования. |
| Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования. | Февраль 2014 |  | Участие в опросах. |
| Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО. | Февраль 2014 |  | Использование письма Минобрнауки России в практической работе. |
| Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования. | Февраль - июнь 2014 |  | Использование методических рекомендаций в практической деятельности. |
| Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации. | Май 2014-декабрь 2016 |  | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации. |
| Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Ноябрь 2014 |  | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО. |
| Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России |  | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования. |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. Создание Координационной группы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием субъектов РФ по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО. | Февраль 2014 |  | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО. |
| 2.2. Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС дошкольного образования. | Февраль 2014 |  | Направление предложений по составу в региональную рабочую группу. |
| 2.3. Сопровождение деятельности "Пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДО. | Январь 2014-декабрь 2014 |  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. |
| 2.4. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования. | В течение 2014г |  | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций по организации и функционированию консультативно-методических центров. |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО. | Июль 2014-декабрь 2016 |  | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации. |
| 3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций. |  |  |  |
| 3.4. Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование. | Ноябрь 2015 |  | Определение наставников для молодых специалистов. |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Октябрь 2013 |  | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ. |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. | Апрель 2014, апрель 2015 |  | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий. |
| 4.3. Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС. | Июль 2014 |  | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО. | 2014-2016гг. |  | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО. |